## Tasks
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 4 | 6 | 10 | 1
B | Develop marketing strategy |  | 8 | 12 | 16 | 1
C | Design brochure | A | 6 | 8 | 12 | 1 | 1
D | Develop product prototype |  | 40 | 60 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
D1 | Requirements analysis | A | 8 | 10 | 12 | 1 |  |  |  | 1
D2 | Software design | D1 | 12 | 16 | 24 | 1 | 1 | 1
D3 | System design | D1 | 12 | 16 | 24 |  |  | 1 |  | 1
D4 | Coding | D2, D3 | 40 | 60 | 80 |  |  | 1
D5 | Write documentation | D4 | 8 | 12 | 16 | 1
D6 | Unit testing | D4 | 10 | 14 | 20 |  | 1
D7 | System testing | D6 | 12 | 18 | 24 |  | 1
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 6 | 8 | 12 | 1
E | Survey potential market | B, C | 10 | 14 | 20 | 1
F | Develop pricing plan | D8, E | 6 | 8 | 12 | 1
G | Develop implementation plan | A, D8 | 8 | 10 | 14 | 1 |  | 1
H | Write client proposal | F, G | 8 | 12 | 16 | 1

## Hourly Costs
E | frontend Developer | backend Developer | data Scientist | data Engineer
47 | 55 | 57 | 49 | 50